**АДМИНИСТРАЦИЯ РУССКО-ПОЛЯНСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

О плане мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Русско-Полянского муниципального района Омской области до 2030 года

В целях реализации положений Федерального закона Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», учитывая положения основных направлений реализации Стратегии социально-экономического развития Русско-Полянского муниципального района Омской области до 2030 года, утвержденной решением Совета Русско-Полянского муниципального района Омской области от 26.06.2024 № 374, в соответствии с постановлением Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области «Об отдельных вопросах стратегического планирования в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» от 31.05.2017 № 213-п:

1. Утвердить прилагаемый [План](#P33) мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Русско-Полянского муниципального района Омской области до 2030 года, утвержденной решением Совета Русско-Полянского муниципального района Омской области от 26.06.2024 № 374.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. первого заместителя Главы муниципального района Гергокова Д.А.

Врио Главы Русско-Полянского

муниципального района

Омской области Е.В. Мурашов

Приложение

к распоряжению Администрации

Русско-Полянского муниципального района

Омской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Русско-Полянского муниципального района Омской области до 2030 года

| № | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Содержание мероприятий/ключевых событий | Показатель и его целевое значение/ожидаемый результат реализации мероприятия, ключевого события | Источник финансового/ресурсного обеспечения | Срок реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I этап реализации (2024 - 2026 годы) | | | | | | |
| 1 | Цель | Комфортные условия для жизни и развития человеческого капитала | | | | |
| 1.1 | Задача | Создание условий для роста благосостояния и благополучия жителей Омской области и роста доходов населения | | | | |
|  | Мероприятие | Повышение уровня доходов работающих граждан | Рост реальной заработной платы работников: не менее 5 % ежегодно | Средства консолидированного бюджета Русско-Полянского муниципального района Омской области, направляемые на оплату труда работников муниципальных учреждений Русско-Полянского муниципального района Омской области, собственные средства работодателей реального сектора экономики Русско-Полянского муниципального района Омской области | 2024 - 2026 годы | структурные подразделения; Администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
|  | Ключевое событие | Обеспечение трудовых гарантий работникам организаций муниципальных учреждений Русско-Полянского муниципального района Омской области | Рост реальной заработной платы работников: не менее 5 % ежегодно | Средства консолидированного бюджета Русско-Полянского муниципального района Омской области, направляемые на оплату труда работников муниципальных учреждений Русско-Полянского муниципального района Омской области, собственные средства работодателей реального сектора экономики Русско-Полянского муниципального района Омской области | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | структурные подразделения; Администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 1.2 | Задача | Формирование современной и доступной инфраструктуры во всех отраслях социальной сферы исходя из потребностей населения Омской области | | | | |
|  | Мероприятие | Создание условий для развития конкуренции на рынке социальных услуг и привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей к оказанию услуг в социальной сфере | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты (программы), мероприятия при поддержке органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области, в общем числе некоммерческих организаций - не менее 8% | МП «Развитие социальной сферы Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Экономический отдел |
|  | Ключевое событие | Создание условий для эффективного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в социально-экономическом развитии Русско-Полянского муниципального района Омской области путем финансового обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, связанного с реализацией социально значимых проектов (программ), предоставление субсидий из районного бюджета | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты (программы), мероприятия при поддержке органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области, в общем числе некоммерческих организаций - не менее 8% | МП «Развитие социальной сферы Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Экономический отдел |
|  | Мероприятие | Укрепление  материально-технической  базы и развитие  инфраструктуры  учреждений  здравоохранения и их  структурных  подразделений | Проведен капитальный (текущий) ремонт помещений учреждения здравоохранения – не менее 2 ежегодно;  Произведено техническое оснащение, укрепление материально-технической базы в не менее 2 подразделений учреждения здравоохранения | ГП ОО "Развитие  здравоохранения Омской области» | 2024 - 2026  годы | БУЗОО «Русско-Полянская ЦРБ (по согласованию) |
|  | Ключевое событие | Проведение капитального и текущего ремонта помещений учреждения здравоохранения | Количество отремонтированных помещений не менее 2 ежегодно | ГП ОО "Развитие  здравоохранения Омской области» | 2024 - 2026  годы | БУЗОО «Русско-Полянская ЦРБ (по согласованию) |
|  | Ключевое событие | Техническое оснащение,  укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения | Количество подразделений учреждения здравоохранения, в которых обеспечено укрепление материально-технической базы не менее 2 ежегодно | ГП ОО "Развитие  здравоохранения Омской области» | 2024 - 2026  годы | БУЗОО «Русско-Полянская ЦРБ (по согласованию) |
| 1.3 | Задача | Предоставление услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | | | | |
|  | Мероприятие | Создание условий  получения качественного  образования для детей с  ОВЗ, инвалидностью в зоне "шаговой доступности" | Доля детей с ОВЗ,  инвалидностью,  обеспеченных доступным  качественным  образованием - 100% | МП «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026  годы | Комитет по образованию |
|  | Ключевое  событие | Оказание консультативных,  психолого-педагогических  услуг 100% родителей,  воспитывающих детей с  ОВЗ, инвалидностью,  обратившихся за  поддержкой | Услуги оказаны не менее  40 родителям  (законным  представителям),  воспитывающим детей с  ОВЗ, инвалидностью,  ежегодно | МП «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | Уровень качества дошкольного образования – 3,5 балла | МП «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2026 года и на плановый период до 2030 года "Возможности для самореализации и развития талантов" | Достижение ожидаемого результата реализации НП "Культура", МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 2024 - 2026 годы | Комитет по культуре |
|  | Ключевое событие | Предоставление гражданам Русско-Полянского муниципального района Омской области культурных благ | Число посещений культурных мероприятий: в 2024 году – 526,794 тыс. ед., в 2025 году – 673,968 тыс. ед., в 2026 году -747,840 тыс. ед. | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по культуре |
|  | Ключевое событие | Реализация мероприятий, направленных на достижение показателей региональных проектов в сфере культуры ("Культурная среда", "Творческие люди", "Цифровая культура") | Кассовое исполнение средств, предусмотренных из федерального бюджета на реализацию НП "Культура" - не менее 100 % ежегодно | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по культуре |
|  | Ключевое событие | Независимая оценка качества условий оказания услуг учреждениями культуры Омской области | Уровень удовлетворенности населения качеством условий оказания услуг государственными и муниципальными учреждениями культуры Омской области: в 2025 году – 87,32 балла, в 2026 году – 92,51 балла | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по культуре |
|  | Ключевое событие | Реализация мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию населения Русско-Полянского муниципального района Омской области | Проведено не менее 2-х мероприятий гражданско-патриотической направленности ежегодно | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по культуре |
|  | Ключевое событие | Развитие и сохранение библиотечного фонда | Количество новых книг, поступивших в фонды библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек: в 2024 году - 3700 ед., в 2025 году - 3500 ед., в 2026 году - 3500 ед. | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по культуре |
|  | Мероприятие | Содействие укреплению общероссийского гражданского единства и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве | Достижение ожидаемого результата МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области». МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области», МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Сектор социальной политики, Комитет по культуре, Комитет по образованию |
|  | Ключевое событие | Реализация мероприятий, направленных на развитие гражданской активности населения Русско-Полянского муниципального района Омской области, патриотическое, этнокультурное воспитание, в том числе детей и молодежи | Количество мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (в том числе на развитие гражданской активности населения Русско-Полянского муниципального района Омской области, патриотическое, этнокультурное воспитание, в том числе детей и молодежи - 3 ед. ежегодно | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области», МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Сектор социальной политики, Комитет по культуре, Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Реализация положений Плана мероприятий реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года на территории Омской области в 2022 - 2025 годах | Достижение ожидаемого результата реализации положений Плана мероприятий реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года на территории Омской области в 2022 - 2025 годах | В рамках целевого и текущего финансового обеспечения органов местного самоуправления на реализацию мероприятий, включенных в План мероприятий реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года на территории Омской области в 2022 - 2025 годах | 2024 - 2025 годы | Сектор социальной политики, Комитет по культуре, Комитет по образованию |
|  | Ключевое событие | Реализация мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию культур народов, проживающих на территории Омской области, гармонизацию межнациональных отношений, недопущение распространения радикальных идеологий и профилактику ксенофобии в обществе | Количество мероприятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений (в том числе сохранение многообразия религий и культур народов, проживающих на территории Омской области, недопущение распространения радикализма и ксенофобии в обществе) - 2 ед. ежегодно | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области», МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года | Сектор социальной политики, Комитет по культуре, Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Организация и проведение  физкультурных и  спортивных мероприятий, а также мероприятий по внедрению Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса "Готов к труду и обороне" | Количество проведенных,  физкультурных  мероприятий, спортивных  мероприятий на  территории Русско-Полянского муниципального района Омской области не менее 10 ед ежегодно | МП «Развитие физической культуры и спорта Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026  годы | Сектор по физической культуре и спорту |
|  | Ключевое  событие | Организация и проведение физкультурно- спортивных мероприятий, организованных на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области | Количество проведенных,  физкультурных  мероприятий, спортивных  мероприятий на  территории Русско-Полянского муниципального района Омской области не менее 10 ед ежегодно | МП «Развитие физической культуры и спорта Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026  годы | Сектор по физической культуре и спорту |
| 1.4 | Задача | Создание благоприятной городской и сельской среды, содействие в повышении доступности комфортного жилья | | | | |
|  | Мероприятие | Реализация РП ОО "Жилье", направленного на достижение целей ФП "Жилье", а также обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности и обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания в нем | Введено в эксплуатацию жилья не менее 0,5 тыс. кв. м. ежегодно | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Отдел строительства и архитектуры |
|  | Мероприятие | Предоставление поддержки отдельным категориям граждан, связанной с приобретением жилья, обеспечением жильем, улучшением жилищных условий | Достижение ожидаемого результата реализации [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196237&dst=100009) «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196237&dst=100009) «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Отдел строительства и архитектуры |
|  | Ключевое событие | Обеспечение жильем молодых семей | Количество молодых семей, которым предоставлена государственная поддержка на строительство или приобретение жилья: в 2024 году - 1 семья, в 2025 году - 1 семья, в 2026 году - 1 семья | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196237&dst=100009) «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Юридический отдел |
|  | Мероприятие | Повышение качества и комфорта городской среды | Благоустроено не менее 5 территорий за 2024-2026 гг. | МП городского и сельских поселений Русско-Полянского муниципального района Омской области | 4 квартал 2026 года | Отдел строительства и архитектуры, Администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
|  | Ключевое событие | Реализация мероприятий по благоустройству территорий (центральные площади, парки и др.) муниципальных образований Русско-Полянского муниципального района Омской области и иных мероприятий, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | Благоустроено не менее 5 территорий за 2024-2026 гг. | МП городского и сельских поселений Русско-Полянского муниципального района Омской области | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Отдел строительства и архитектуры, Администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
|  | Мероприятие | Реализация мероприятий по расселению граждан из аварийного жилищного фонда и по капитальному ремонту жилищного фонда | Количество расселенных квадратных метров аварийного жилищного фонда к концу 2024 года – 1,6 тыс. кв. м. | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196237&dst=100009) «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского | 2024 год | Комитет по управлению имуществом, отдел строительства и архитектуры |
|  | Ключевое событие | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | Число граждан переселенных из аварийного жилищного фонда - 71 человек | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196237&dst=100009) «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского | 2024 год | Комитет по управлению имуществом, отдел строительства и архитектуры |
| 1.5 | Задача | Совершенствование системы социального обслуживания населения | | | | |
|  | Мероприятие | Расширение сети организаций в сфере дополнительного образования и поддержки талантливых детей | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам: в 2024 году - 80,5%, в 2025 году - 80,7%, в 2026 году -80,9 % | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196679&dst=100009) «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Комитет по образованию |
|  | Ключевое событие | Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | В 2024 году создано 60 новых мест дополнительного образования | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196679&dst=100009) «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Обновление материально-технической базы общеобразовательных организаций для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | К концу 2024 года в 12 образовательных организациях созданы современные условия для формирования технологических и гуманитарных навыков | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196679&dst=100009) «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 год | Комитет по образованию |
|  | Ключевое событие | Создание центров образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста" | Созданы центры "Точка роста": в 2024 году - 3 центра | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196679&dst=100009) «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 3 квартал 2024 года | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Создание инфраструктуры, обеспечивающей формирование инженерной культуры обучающихся | Численность обучающихся в инженерных классах общеобразовательных организаций: в 2024 году - 28 человек, в 2025 году - 33 человека, в 2026 году - 35 человек | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196679&dst=100009) «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Комитет по образованию |
|  | Ключевое событие | Открытие инженерных классов в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области | Открыты инженерные классы (нарастающим итогом): в 2024 году - в 3 школах, в 2025 году - в 5 школах, в 2026 году - в 6 школах | - | 3 квартал 2024 года,  3 квартал 2025 года,  3 квартал 2026 года | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Организация оздоровления и отдыха детей Русско-Полянского муниципального района Омской области | Достижение ожидаемого результата реализации МП «Развитие социальной сферы Русско-Полянского муниципального района Омской области» | МП «Развитие социальной сферы Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Комитет по образованию |
|  | Ключевое событие | Обеспечение оздоровления и отдыха детей Русско-Полянского муниципального района Омской области | Доля детей Омской области в возрасте от 6 до 18 лет, направленных на отдых в каникулярное время в организации отдыха детей и их оздоровления, за счет средств областного бюджета в форме субсидий местным бюджетам, от общей численности детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области не менее 0,3% | МП «Развитие социальной сферы Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Сектор по социальной политике, Комитет по образованию |
| 1.6 | Задача | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и обеспечение личной безопасности граждан | | | | |
|  | Мероприятие | Развитие народных дружин и иных объединений правоохранительной направленности | Достижение ожидаемого результата реализации МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Сектор социальной политики |
|  | Ключевое событие | Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | 100% исполнение результатов использования финансирования на реализацию мероприятий на оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин | МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Сектор социальной политики |
|  | Мероприятие | Повышение пожарной безопасности в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области, развитие добровольной пожарной охраны | Созданы и оборудованы пожарно-техническим оборудованием добровольная пожарная охрана в целях реагирования на ландшафтные (природные) пожары (нарастающим итогом): в 2024 году - 1 ед., в 2025 году - 1 ед., в 2026 году - 1 ед. | МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Сектор ГО и ЧС |
| 1.7 | Задача | Содействие повышению качества и доступности туристских услуг | | | | |
|  | Мероприятие | Формирование конкурентоспособного туристского продукта | Достижение ожидаемого результата реализации МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 2024-2026 годы | Комитет по культуре |
|  | Ключевое событие | Разработка туристских и экскурсионных туристических маршрутов по Русско-Полянского муниципального района Омской области для различных категорий населения | Количество туристских и экскурсионных туристических маршрутов по Русско-Полянскому муниципальному району Омской области для различных категорий населения в отчетном году - 1 ед. ежегодно | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по культуре |
|  | Мероприятие | Продвижение туристских ресурсов Русско-Полянского муниципального района Омской области на внутреннем и международном туристских рынках | Достижение ожидаемого результата реализации МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 2024-2026 годы | Комитет по культуре |
|  | Ключевое событие | Участие Русско-Полянского муниципального района Омской области в мероприятиях межрегионального, всероссийского и международного уровня | Количество мероприятий, на которых представлены туристские ресурсы Русско-Полянского муниципального района Омской области - 1 ед. ежегодно | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по культуре |
| 2 | Цель | Конкурентоспособная экономика | | | | |
| 2.1 | Задача | Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности Русско-Полянского муниципального района, в том числе используя возможности местного запаса сырья и трудовых ресурсов | | | | |
|  | Мероприятие | Реализация мер поддержки ключевых отраслей экономики Русско-Полянского муниципального района Омской области | Утвержден нормативный правовой акт | В рамках текущей деятельности | 2024 год | Экономический отдел |
|  | Ключевое событие | Организация работы по заключению соглашений о защите и поощрении капиталовложений на региональном уровне | Утвержден нормативный правовой акт в 2024 году – 1 ед. | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года | Экономический отдел |
|  | Мероприятие | Внедрение в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области муниципального инвестиционного стандарта | Министерством экономического развития Омской области подтверждено внедрение в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области муниципального инвестиционного стандарта | В рамках текущей деятельности | 2024 год | Экономический отдел |
|  | Ключевое событие | Формирование раздела в сфере инвестиционной деятельности на информационном ресурсе муниципальной образования в сети «Интернет» | Сформирован раздел в сфере инвестиционной деятельности на информационном ресурсе муниципальной образования в сети «Интернет» | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года | Экономический отдел |
|  | Ключевое событие | Создание инвестиционного профиля муниципального образования | Создан инвестиционный профиль муниципального образования | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года | Экономический отдел |
|  | Ключевое событие | Назначение инвестиционного уполномоченного | Утвержден нормативный правовой акт | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года | Экономический отдел |
|  | Ключевое событие | Формирование раздела с информацией о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования в документе стратегического планирования | Сформирован раздел с информацией о реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования в документе стратегического планирования | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года | Экономический отдел |
|  | Ключевое событие | Разработка регламента сопровождения инвестиционных проектов, разъясняющего схему взаимодействия инвестора с органами местного самоуправления муниципального образования | Разработан регламент сопровождения инвестиционных проектов, разъясняющий схему взаимодействия инвестора с органами местного самоуправления муниципального образования | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года | Экономический отдел |
|  | Ключевое событие | Утверждение показателей эффективности деятельности главы местной администрации и Инвестиционного уполномоченного | Утверждены показатели эффективности деятельности главы местной администрации и Инвестиционного уполномоченного | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года | Экономический отдел |
| 2.2 | Задача | Развитие агропромышленного комплекса, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции | | | | |
|  | Мероприятие | Повышение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях | Увеличение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях: в 2024 году - на 4 %, в 2025 году - на 4 %, в 2026 году - на 2 % | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Управление сельского хозяйства |
|  | Ключевое событие | Внедрение новых технологий в производство молока | Реконструкция, модернизация, ремонт животноводческих помещений: в 2024 году - 3 ед., в 2025 году - 1 ед., в 2026 году - 1 ед. | Собственные средства сельхозтоваропроизводителей (далее – СХТП) | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Управление сельского хозяйства |
|  | Ключевое событие | Приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота с целью улучшения племенной базы района | Приобретение племенного поголовья крупного рогатого скота для улучшения племенной базы региона: в 2024 году - 30 голов, в 2025 году - 32 голов, в 2026 году – 35 голов | Собственные средства СХТП | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Управление сельского хозяйства |
|  | Мероприятие | Увеличение площади эффективного использования земель сельхозназначения | Площадь вовлеченной в оборот пашни - не менее 200 га ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Управление сельского хозяйства |
|  | Ключевое событие | Проведение работ по межеванию земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, и постановка на кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, а также выделенных в счет невостребованных земельных долей | Количество земельных участков, по которым были проведены работы по межеванию земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, и постановке их на кадастровый учет: в 2024 году - 2 ед., в 2025 году - 2 ед., в 2026 году – 2 ед. | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Управление сельского хозяйства, Комитет по управлению имуществом |
|  | Ключевое событие | Подготовка проектов земельных участков, выделенных в счет невостребованных земельных долей, находящихся в собственности муниципальных образований, постановка на кадастровый учет земельных участков сельскохозяйственного назначения, государственная собственность на которые не разграничена, а также выделенных в счет невостребованных земельных долей, и участие в федеральном отборе на возмещение (обеспечение) части затрат на межевание земельных участков и проведение кадастровых работ | Вовлечение в оборот невостребованных (неразграниченных) земель сельскохозяйственного назначения (нарастающим итогом): в 2024 году - 1703 га, в 2025 году - 2200 га, в 2026 году - 2700 га | МП «Развитие экономического потенциала Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Управление сельского хозяйства, Комитет по управлению имуществом |
|  | Ключевое событие | Ввод СХТП в оборот ранее использованной пашни (неиспользуемой в последние несколько лет, заросшей одно- и двулетними растениями) | Вовлечение в оборот выбывшей из оборота ранее использованной пашни: в 2024 году - 770 га, в 2025 году – 240 га | МП «Развитие экономического потенциала Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года | Управление сельского хозяйства, Комитет по управлению имуществом |
| 2.3 | Задача | Создание благоприятных условий для развития сектора малого и среднего предпринимательства | | | | |
|  | Мероприятие | Оказание консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Оказана консультативная поддержка не менее 5 ежегодно | МП «Развитие экономического потенциала Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024-2026 годы | Экономический отдел |
| 2.4 | Задача | Создание условий для реализации в районе приоритетных направлений развития цифровой экономики, применение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики | | | | |
|  | Мероприятие | Развитие кадрового потенциала в ИТ-сфере Омской области | Количество профориентационных мероприятий, организованных в соответствии с типовой формой популяризации ИТ-специальностей к концу 2026 года - 2 ед. | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Комитет по образованию |
|  | Ключевое событие | Организация участия обучающихся общеобразовательных организаций в олимпиадах, конкурсах, тематических сменах в области информационных технологий | Обеспечено участие не менее чем в 1 олимпиаде, конкурсе, тематических сменах в области информационных технологий ежегодно | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по образованию |
| 2.5 | Задача | Поддержка активности и развитие новых перспективных секторов | | | | |
|  | Мероприятие | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области | Реализованы инициативы (проекты) субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Экономический отдел, Управление сельского хозяйства |
|  | Ключевое событие | Поддержка предпринимательских инициатив (проектов) при реализации проектов на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области | Количество поддержанных предпринимательских инициатив (проектов) – не менее 1 ед. ежегодно | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Экономический отдел, Управление сельского хозяйства |
| 2.6 | Задача | Обеспечение доступа к профессиональным кадрам и финансовым ресурсам | | | | |
|  | Мероприятие | Улучшение качественных характеристик трудовых ресурсов Русско-Полянского муниципального района Омской области и привлечение в Русско-Полянский муниципальный район Омскую область квалифицированных кадров | Уменьшена численность неквалифицированных рабочих в численности занятого населения Русско-Полянского муниципального района Омской области не менее чем на 5% ежегодно (по данным выборочных обследований рабочей силы) | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Сектор по социальной политике, Комитет по образованию, Комитет по культуре, Управление сельского хозяйства |
|  | Ключевое событие | Определение перспективной потребности работодателей Русско-Полянского муниципального района Омской области в квалифицированных кадрах с учетом перспектив развития экономики, отраслевых приоритетов и особенностей территориального развития | Сформирован перечень перспективных и востребованных профессий, специальностей на рынке труда Русско-Полянского муниципального района Омской области ежегодно | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Сектор по социальной политике, Комитет по образованию, Комитет по культуре, Управление сельского хозяйства |
|  | Мероприятие | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических и руководящих работников сферы образования | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам: в 2024 году - 34,2%, в 2025 году - 35,2%, в 2026 году - 36,2% | МП «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Комитет по образованию |
|  | Ключевое событие | Организация обучения педагогических и руководящих работников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки в том числе на основе выявленных профессиональных дефицитов с последующим сопровождением Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников БОУ ДПО "Институт развития образования Омской области" | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам, на основе выявленных профессиональных дефицитов с последующим сопровождением Центром непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников БОУ ДПО "Институт развития образования Омской области": в 2024 году - 10%, в 2025 году - 10%, в 2026 году - 10% | МП «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Русско-Полянского муниципального района Омской области при методической поддержке Регионального наставнического центра "Вместе к успеху" БПОУ ОО"Омский педагогический колледж N 1" | Целевая модель наставничества внедрена в 100% образовательных организаций Русско-Полянского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Комитет по образованию |
|  | Ключевое событие | Обеспечение внедрения целевой модели наставничества педагогических работников | Доля образовательных организаций, реализующих целевую модель наставничества педагогических работников: в 2024 году - 100% ОУ, 50% (ДОД), 20% ДОУ, в 2025 году - 100% ОУ, 100% ДОД, 50% ДОУ, в 2026 году - 100% ОУ, 100% ДОД, 75% ДОУ | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по образованию |
|  | Ключевое событие | Обеспечение внедрения модели наставничества молодых педагогов "опытный педагог" - "молодой педагог" в образовательных организациях Русско-Полянского муниципального района Омской области | Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет со стажем работы не более 3-х лет, охваченных целевой моделью наставничества педагогических работников (в организациях, в которых данная модель реализуется в отчетный период) - 100% | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по образованию |
| 2.7 | Задача | Улучшение состояния окружающей среды и экологии за счет повышения эффективности природопользования, внедрения экологически эффективных инновационных технологий | | | | |
|  | Мероприятие | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) | Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2024 - 2026 годы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
|  | Ключевое событие | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) | Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) не менее 10 в год | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года, 4 квартал 2026 года | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| 3 | Цель | Пространственное развитие района. Развитие информационного общества | | | | |
| 3.1 | Задача | Создание развитой инженерной инфраструктуры в рамках комплексного освоения сельских территорий, повышение комфортности проживания граждан на селе | | | | |
|  | Мероприятие | Участие в конкурсных отборах регионального и (или) федерального уровней в рамках комплексного развития сельских территории | Подана заявка на участие в конкурсном отборе регионального и (или) федерального уровней в рамках комплексного развития сельских территории – не менее 1 ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Структурные подразделения администрации |
|  | Ключевое событие | Подача заявок на участие в конкурсных отборах регионального и (или) федерального уровней в рамках комплексного развития сельских территории | Подана заявка на участие в конкурсном отборе регионального и (или) федерального уровней в рамках комплексного развития сельских территории – не менее 1 ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Структурные подразделения администрации |
| 3.2 | Задача | Развитие транспортной инфраструктуры | | | | |
|  | Мероприятие | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, входящих в состав Русско-Полянского муниципального района Омской области | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2024 году – 78,5%; 2025 году – 75,5; в 2026 году – 72,5%. | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Комитет по управлению имуществом, отдел строительства и архитектуры |
|  | Ключевое событие | Содержание, ремонт, капитальный ремонт, строительство  автомобильных дорог общего пользования местного значения | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2024 году – 78,5%; 2025 году – 75,5; в 2026 году – 72,5%. | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года, 4 квартал 2025 года, 4 квартал 2026 года | Комитет по управлению имуществом, отдел строительства и архитектуры |
| 3.3 | Задача | Обеспечение комфортного доступа граждан к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме, современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий | | | | |
|  | Мероприятие | Предоставление МСЗУ в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Уровень удовлетворенности качеством предоставления МСЗУ в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) - 5 баллов | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | структурные подразделения администрации района |
|  | Ключевое событие | Предоставление МСЗУ в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Доля обращений за получением государственных и муниципальных услуг в электронном виде среди услуг, не требующих очного посещения - 100% | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года, 4 квартал 2026 года | структурные подразделения администрации района |
|  | Мероприятие | Обеспечение деятельности МФЦ в Омской области | 80% очных обращений граждан переведено в МФЦ | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | структурные подразделения администрации района |
|  | Ключевое событие | Оптимизация перечня государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | Актуализирован перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | структурные подразделения администрации района |
| 3.4 | Задача | Поддержка традиционных средств распространения информации (радио-, телевещание, печатные средства массовой информации, библиотеки) | | | | |
|  | Мероприятие | Доступ максимально широкого круга пользователей к Национальной электронной библиотеке и НЭБ. Дети, формирование иных государственных информационных систем, включающих в себя объекты исторического, научного и культурного наследия народов Российской Федерации, а также доступ к ним максимально широкого круга пользователей. | Пополнение электронных баз данных составит в 2024 г.- 1388 записей; в 2025 г. – 1340 записей; в 2026 г. – 1360 записей.  Доступ к электронным базам данных, в том числе к НЭБ и НЭБ. Дети составит в 2024 году – 1115 пользователей; в 2025 г. – 1120 пользователей; в 2026 г. – 1130 пользователей  Создании максимально комфортного и простого режима доступа к фондам библиотеки и привлечении читателей в библиотеку | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Комитет по культуре |
|  | Ключевое событие | Доступ максимально широкого круга пользователей к Национальной электронной библиотеке и НЭБ. Дети, формирование иных государственных информационных систем, включающих в себя объекты исторического, научного и культурного наследия народов Российской Федерации, а также доступ к ним максимально широкого круга пользователей. | Доля обращений за получением библиотечных услуг в электронном виде среди услуг, не требующих очного посещения – в 2024 г. 10%; в 2025 г.- 11%; в 2026 г.- 12% | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по культуре |
| 3.5 | Задача | Развитие Русско-Полянского района как приграничной территории Омской области. Осуществление приграничного сотрудничества с муниципальными образованиями Республики Казахстан по торгово-экономическим, гуманитарным и культурным вопросам | | | | |
|  | Мероприятие | Разработка предложений по комплексному развитию территорий приграничных муниципальных районов Омской области | Сформирован перечень мероприятий по комплексному развитию территорий Русско-Полянского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Экономический отдел, структурные подразделения администрации района |
|  | Ключевое событие | Подготовка сводного перечня мероприятий по комплексному развитию территорий Русско-Полянского муниципального района Омской области по предложениям структурных подразделений администрации района | Определены приоритетные объекты развития - не менее 1 ед. | В рамках текущей деятельности | 3 квартал 2024 года, 3 квартал 2025 года, 3 квартал 2026 года | Экономический отдел, структурные подразделения администрации района |
| 4 | Цель | Эффективная система муниципального управления | | | | |
| 4.1 | Задача | Повышение качества управления муниципальными финансами | | | | |
|  | Мероприятие | Размещение актуальных бюджетных данных в открытых источниках | Русско-Полянский район по итогам рейтинга районов Омской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный год включен в группу районов с уровнем не менее "высокий" | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Комитет финансов и контроля |
|  | Ключевое событие | Публикация рейтинга муниципальных районов Омской области по уровню открытости бюджетных данных на официальном сайте Министерства финансов Омской области | Русско-Полянский район по итогам рейтинга районов Омской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный год включен в группу районов с уровнем не менее "высокий" | В рамках текущей деятельности | 2 квартал 2024 года,  2 квартал 2025 года,  2 квартал 2026 года | Комитет финансов и контроля |
|  | Мероприятие | Участие в ежегодном региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан | Принято участие в конкурсе - не менее 1 конкурса | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Комитет финансов и контроля |
|  | Ключевое событие | Принято участие в ежегодном региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан | Принято участие в конкурсе и получен сертификат участника - не менее 1 | В рамках текущей деятельности | 3 квартал 2024 года,  3 квартал 2025 года,  3 квартал 2026 года | Комитет финансов и контроля |
|  | Мероприятие | Реализация ежегодного комплекса мероприятий в рамках региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Русско-Полянского муниципального района Омской области | Степень исполнения мероприятий региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Русско-Полянского муниципального района Омской области - более 80% | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Комитет финансов и контроля |
|  | Ключевое событие | Исполнение мероприятий региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Русско-Полянского муниципального района Омской области | Степень исполнения мероприятий региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Русско-Полянского муниципального района Омской области - более 80% | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет финансов и контроля |
| 4.2 | Задача | Повышение эффективности использования муниципального имущества | | | | |
|  | Мероприятие | Оформление прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438468) от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" | Оформление прав на объекты недвижимого имущества, в том числе земельных участков и вовлечение их в экономический оборот – не менее 2 ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Комитет по управлению имуществом |
|  | Ключевое событие | Обеспечение возможности принятия управленческого решения по вопросам распоряжения объектами недвижимости | Оформление прав на объекты недвижимого имущества, в том числе земельных участков и вовлечение их в экономический оборот – не менее 2 ежегодно | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по управлению имуществом |
|  | Мероприятие | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности имущества, находящегося в казне Русско-Полянского муниципального района Омской области | Уровень обеспечения сохранности имущества, находящегося в казне Русско-Полянского муниципального района Омской области - 100% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Комитет по управлению имуществом |
|  | Ключевое событие | Проведены мероприятия по обеспечению сохранности имущества, находящегося в казне Русско-Полянского муниципального района Омской области | Уровень обеспечения сохранности имущества, находящегося в казне Русско-Полянского муниципального района Омской области - 100% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по управлению имуществом |
| 4.3 | Задача | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Русско-Полянского района | | | | |
|  | Мероприятие | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - не менее 90% | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Экономический отдел, структурные подразделения администрации района |
| 4.4 | Задача | Увеличение доходной базы, сохранение сбалансированности бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов | | | | |
|  | Мероприятие | Реализация комплекса мероприятий по вовлечению имущества в экономический оборот | Прогноз неналоговых поступлений местного бюджета от управления и распоряжения имуществом Русско-Полянского муниципального района Омской области исполнен не менее чем на 100% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Комитет по управлению имуществом |
|  | Ключевое событие | Проведение аукционов по продаже и аренде земельных участков, находящихся в собственности Русско-Полянского муниципального района Омской области | Прогноз неналоговых поступлений местного бюджета от управления и распоряжения имуществом Русско-Полянского муниципального района Омской области исполнен не менее чем на 100% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Комитет по управлению имуществом |
| 4.5 | Задача | Повышение эффективности муниципального управления путём повышения качества кадрового потенциала органов местного самоуправления и формирования эффективной кадровой политики | | | | |
|  | Мероприятие | Совершенствование подходов к формированию, подготовке и использованию кадровых резервов органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области | Сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области; | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Организационно-кадровый отдел |
|  | Ключевое событие | Организация подготовки муниципальных служащих Русско-Полянского муниципального района Омской области (граждан), включенных в кадровые резервы муниципальных служащих Русско-Полянского муниципального района Омской области | Проведено не менее 3 мероприятий для каждого муниципального служащего Русско-Полянского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 1 квартал 2024 года,  1 квартал 2025 года,  1 квартал 2026 года | Организационно-кадровый отдел |
|  | Ключевое событие | Анализ потребности в формировании кадрового резерва органа местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области с учетом динамики кадрового состава муниципальных служащих | Подготовлена информация о проблемах, связанных с формированием, подготовкой и использованием кадровых резервов органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 1 квартал 2024 года,  1 квартал 2025 года,  1 квартал 2026 года | Организационно-кадровый отдел |
|  | Мероприятие | Развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих Русско-Полянского муниципального района Омской области | Приняты нормативные правовые акты Русско-Полянского муниципального района Омской области, направленные на повышение эффективности профессиональной служебной деятельности и профессионального уровня муниципальных служащих Русско-Полянского муниципального района Омской области | Средства местного бюджета | 2024 - 2026 годы | Организационно-кадровый отдел |
|  | Ключевое событие | Повышение денежного содержания муниципальных служащих Русско-Полянского муниципального района Омской области с учетом уровня инфляции (потребительских цен) | Принят нормативный правовой акт Русско-Полянского муниципального района Омской области | Средства местного бюджета | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Организационно-кадровый отдел, Комитет финансов и контроля |
|  | Мероприятие | Формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области путем опубликования в средствах массовой информации, на сайтах органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области реальных историй о людях, добросовестно исполняющих свои обязанности и совершивших достойные общественного уважения и признания поступки, а также сообщение о поощрениях таких лиц | Реализован проект «Доска почета органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области» | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Организационно-кадровый отдел |
|  | Ключевое событие | Проведение технических работ, направленных на реализацию проектов | Создана электронная доска почета на официальном сайте органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области при наличии технической возможности | В рамках текущей деятельности | 2 квартал 2025 года | Организационно-кадровый отдел |
|  | Ключевое событие | Проведение рабочей встречи с органами местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области по вопросу организации работы по наполнению электронных досок почета на официальных сайтах органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области | Обеспечен единый подход при создании и наполнении электронных досок почета | В рамках текущей деятельности | 3 квартал 2025 года | Организационно-кадровый отдел |
|  | Ключевое событие | Наполнение и актуализация электронных досок почета на официальных сайтах органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области | Размещены в рамках ведения электронных досок почета актуальная информация о людях, добросовестно исполняющих свои обязанности и совершивших достойные общественного уважения и признания поступки, а также сообщение о поощрениях таких лиц - не менее 2 историй (сообщений) в год | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2025 года | Организационно-кадровый отдел |
| 4.6 | Задача | Повышение эффективности институтов развития, обеспечение эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления и межмуниципального взаимодействия | | | | |
|  | Мероприятие | Проведение мероприятий по совершенствованию муниципального управления в сфере реализации государственной национальной политики на территории Омской области | осуществление мониторинга состояния межнациональных отношений | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Организационно-кадровый отдел |
|  | Ключевое событие | Сопровождение системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций, организация мониторинга состояния межнациональных отношений | принято участие в обучающих семинарах - 1 ед. ежегодно | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Организационно-кадровый отдел |
|  | Мероприятие | Координация органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области в работе с сообщениями в цифровых системах обратной связи | Достижение целевых показателей работы в Платформе обратной связи, в системе "Инцидент Менеджмент" | В рамках текущей деятельности | 2024 - 2026 годы | Организационно-кадровый отдел |
|  | Ключевое событие | Обеспечение ведения аккаунтов органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области в социальных сетях | Представленность органов органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области в социальных сетях ("ВКонтакте", "Одноклассники") - 100% | В рамках текущей деятельности | 4 квартал 2024 года,  4 квартал 2025 года,  4 квартал 2026 года | Организационно-кадровый отдел |
| II этап реализации (2027 - 2030 годы) | | | | | | |
| 1 | Цель | Комфортные условия для жизни и развития человеческого капитала | | | | |
| 1.1 | Задача | Создание условий для роста благосостояния и благополучия жителей Омской области и роста доходов населения | | | | |
|  | Мероприятие | Повышение уровня доходов работающих граждан | Рост реальной заработной платы работников: не менее 5 % ежегодно | Средства консолидированного бюджета Русско-Полянского муниципального района Омской области, направляемые на оплату труда работников муниципальных учреждений Русско-Полянского муниципального района Омской области, собственные средства работодателей реального сектора экономики Русско-Полянского муниципального района Омской области | 2027 - 2030 годы | структурные подразделения; Администрации городского и сельских поселений. |
| 1.2 | Задача | Формирование современной и доступной инфраструктуры во всех отраслях социальной сферы исходя из потребностей населения Омской области | | | | |
|  | Мероприятие | Создание условий для развития конкуренции на рынке социальных услуг и привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций, индивидуальных предпринимателей к оказанию услуг в социальной сфере | Доля социально ориентированных некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты (программы), мероприятия при поддержке органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области, в общем числе некоммерческих организаций - не менее 8% | МП «Развитие социальной сферы Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Экономический отдел |
|  | Мероприятие | Укрепление  материально-технической  базы и развитие  инфраструктуры  учреждений  здравоохранения и их  структурных  подразделений | Проведен капитальный (текущий) ремонт помещений учреждения здравоохранения – не менее 2 ежегодно;  Произведено техническое оснащение, укрепление материально-технической базы в не менее 2 подразделений учреждения здравоохранения | ГП ОО "Развитие  здравоохранения Омской области» | 2027 - 2030 годы | БУЗОО «Русско-Полянская ЦРБ (по согласованию) |
| 1.3 | Задача | Предоставление услуг в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта | | | | |
|  | Мероприятие | Участие муниципального района в программах  развития университетов | Участие муниципального района в не менее чем в 1 программе  развития университетов | МП «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Создание условий  получения качественного  образования для детей с  ОВЗ, инвалидностью в зоне "шаговой доступности" | Доля детей с ОВЗ,  инвалидностью,  обеспеченных доступным  качественным  образованием - 100% | МП «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Создание условий для повышения качества дошкольного образования | Уровень качества дошкольного образования - 3,8 балла | МП «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2026 года и на плановый период до 2030 года "Возможности для самореализации и развития талантов" | Достижение ожидаемого результата реализации НП "Культура", МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по культуре |
|  | Мероприятие | Содействие укреплению общероссийского гражданского единства и гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений, социально-культурной адаптации и интеграции иностранных граждан, профилактике экстремизма на национальной и религиозной почве | Достижение ожидаемого результата МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области». МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области», МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Сектор социальной политики, Комитет по культуре, Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Реализация положений Плана мероприятий реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года на территории Омской области в 2022 - 2025 годах | Достижение ожидаемого результата реализации положений Плана мероприятий реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года на территории Омской области в 2022 - 2025 годах | В рамках целевого и текущего финансового обеспечения органов местного самоуправления на реализацию мероприятий, включенных в План мероприятий реализации стратегии государственной национальной политики до 2025 года на территории Омской области в 2022 - 2025 годах | 2027 - 2030 годы | Сектор социальной политики, Комитет по культуре, Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Организация и проведение  физкультурных и  спортивных мероприятий, а также мероприятий по внедрению Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса "Готов к труду и обороне" | Количество проведенных,  физкультурных  мероприятий, спортивных  мероприятий на  территории Русско-Полянского муниципального района Омской области не менее 10 ед ежегодно | МП «Развитие физической культуры и спорта Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Сектор по физической культуре и спорту |
| 1.4 | Задача | Создание благоприятной городской и сельской среды, содействие в повышении доступности комфортного жилья | | | | |
|  | Мероприятие | Реализация РП ОО "Жилье", направленного на достижение целей ФП "Жилье", а также обеспечение комплексного освоения и развития территорий для массового строительства жилья экономического класса, в первую очередь малоэтажного, отвечающего стандартам ценовой доступности, энергоэффективности и экологичности и обеспечивающего безопасные и комфортные условия проживания в нем | Введено в эксплуатацию жилья не менее 0,5тыс. кв. м. ежегодно | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Отдел строительства и архитектуры |
|  | Мероприятие | Предоставление поддержки отдельным категориям граждан, связанной с приобретением жилья, обеспечением жильем, улучшением жилищных условий | Достижение ожидаемого результата реализации [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196237&dst=100009) «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196237&dst=100009) «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Отдел строительства и архитектуры |
|  | Мероприятие | Повышение качества и комфорта городской среды | Благоустроено не менее 4 территорий за 2027-2030 гг. | МП городского и сельских поселений Русско-Полянского муниципального района Омской области | 2027 - 2030 годы | Отдел строительства и архитектуры, Администрации городского и сельских поселений (по согласованию) |
| 1.5 | Задача | Совершенствование системы социального обслуживания населения | | | | |
|  | Мероприятие | Расширение сети организаций в сфере дополнительного образования и поддержки талантливых детей | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам: в 2024 году - 81,1%, в 2025 году - 81,3%, в 2026 году -81,5 % | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196679&dst=100009) «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Создание инфраструктуры, обеспечивающей формирование инженерной культуры обучающихся | Численность обучающихся в инженерных классах общеобразовательных организаций: в 2024 году - 28 человек, в 2025 году - 33 человека, в 2026 году - 35 человек | [МП](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RLAW148&n=196679&dst=100009) «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Организация оздоровления и отдыха детей Русско-Полянского муниципального района Омской области | Достижение ожидаемого результата реализации МП «Развитие социальной сферы Русско-Полянского муниципального района Омской области» | МП «Развитие социальной сферы Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию |
| 1.6 | Задача | Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций, участие в обеспечении общественного правопорядка и обеспечение личной безопасности граждан | | | | |
|  | Мероприятие | Развитие народных дружин и иных объединений правоохранительной направленности | Достижение ожидаемого результата реализации МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Сектор социальной политики |
|  | Мероприятие | Повышение пожарной безопасности в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области, развитие добровольной пожарной охраны | Созданы и оборудованы пожарно-техническим оборудованием добровольная пожарная охрана в целях реагирования на ландшафтные (природные) пожары (нарастающим итогом): в 2027 году - 1 ед., в 2028 году - 1 ед., в 2029 году - 1 ед., в 2030 году – 1 ед. | МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Сектор ГО и ЧС |
| 1.7 | Задача | Содействие повышению качества и доступности туристских услуг | | | | |
|  | Мероприятие | Формирование конкурентоспособного туристского продукта | Достижение ожидаемого результата реализации МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по культуре |
|  | Мероприятие | Продвижение туристских ресурсов Русско-Полянского муниципального района Омской области на внутреннем и международном туристских рынках | Достижение ожидаемого результата реализации МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по культуре |
| 2 | Цель | Конкурентоспособная экономика | | | | |
| 2.1 | Задача | Повышение инвестиционной и инновационной привлекательности Русско-Полянского муниципального района, в том числе используя возможности местного запаса сырья и трудовых ресурсов | | | | |
|  | Мероприятие | Реализация мер поддержки ключевых отраслей экономики Русско-Полянского муниципального района Омской области | Поддержка ключевых отраслей экономики Русско-Полянского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Экономический отдел |
| 2.2 | Задача | Развитие агропромышленного комплекса, повышение эффективности сельскохозяйственного производства, конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции | | | | |
|  | Мероприятие | Повышение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях | Увеличение продуктивности молочного стада в сельскохозяйственных организациях: 2027 году - на 2 %, в 2028 году - на 2 %, в 2029 году – на 2 % | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Управление сельского хозяйства |
| 2.3 | Задача | Создание благоприятных условий для развития сектора малого и среднего предпринимательства | | | | |
|  | Мероприятие | Оказание консультативной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Оказана консультативная поддержка не менее 5 ежегодно | МП «Развитие экономического потенциала Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Экономический отдел |
| 2.4 | Задача | Создание условий для реализации в районе приоритетных направлений развития цифровой экономики, применение цифровых технологий в ключевых отраслях экономики | | | | |
|  | Мероприятие | Развитие кадрового потенциала в ИТ-сфере Омской области | Количество профориентационных мероприятий, организованных в соответствии с типовой формой популяризации ИТ-специальностей к концу 2030 года - 4 ед. | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию |
| 2.5 | Задача | Поддержка активности и развитие новых перспективных секторов | | | | |
|  | Мероприятие | Развитие конкурентоспособности товаров, работ, услуг субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области | Реализованы инициативы (проекты) субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Экономический отдел, Управление сельского хозяйства |
| 2.6 | Задача | Обеспечение доступа к профессиональным кадрам и финансовым ресурсам | | | | |
|  | Мероприятие | Улучшение качественных характеристик трудовых ресурсов Русско-Полянского муниципального района Омской области и привлечение в Русско-Полянский муниципальный район Омскую область квалифицированных кадров | Уменьшена численность неквалифицированных рабочих в численности занятого населения Русско-Полянского муниципального района Омской области не менее чем на 5% ежегодно (по данным выборочных обследований рабочей силы) | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Сектор по социальной политике, Комитет по образованию, Комитет по культуре, Управление сельского хозяйства |
|  | Мероприятие | Повышение уровня профессионального мастерства педагогических и руководящих работников сферы образования | Доля педагогических работников и управленческих кадров системы общего, дополнительного образования детей, повысивших уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам: в 2027 году - 34,2%, в 2028 году - 35,2%, в 2029 году - 36,2%, в 2030 году 37% | МП «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию |
|  | Мероприятие | Внедрение целевой модели наставничества в образовательных организациях Русско-Полянского муниципального района Омской области при методической поддержке Регионального наставнического центра "Вместе к успеху" БПОУ ОО "Омский педагогический колледж N 1" | Целевая модель наставничества внедрена в 100% образовательных организаций Русско-Полянского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Комитет по образованию |
| 2.7 | Задача | Улучшение состояния окружающей среды и экологии за счет повышения эффективности природопользования, внедрения экологически эффективных инновационных технологий | | | | |
|  | Мероприятие | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и (или) приобретение контейнеров (бункеров) | Созданы места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами (бункерами) | МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» | 2027 - 2030 годы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства |
| 3 | Цель | Пространственное развитие района. Развитие информационного общества | | | | |
| 3.1 | Задача | Создание развитой инженерной инфраструктуры в рамках комплексного освоения сельских территорий, повышение комфортности проживания граждан на селе | | | | |
|  | Мероприятие | Участие в конкурсных отборах регионального и (или) федерального уровней в рамках комплексного развития сельских территории | Подана заявка на участие в конкурсном отборе регионального и (или) федерального уровней в рамках комплексного развития сельских территории – не менее 1 ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Структурные подразделения администрации |
| 3.2 | Задача | Развитие транспортной инфраструктуры | | | | |
|  | Мероприятие | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог, приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения, входящих в состав Русско-Полянского муниципального района Омской области | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в 2024 году – 78,5%; 2025 году – 75,5; в 2026 году – 72,5%. | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Комитет по управлению имуществом, отдел строительства и архитектуры |
| 3.3 | Задача | Обеспечение комфортного доступа граждан к предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронной форме, современных услуг в сфере информационных и телекоммуникационных технологий | | | | |
|  | Мероприятие | Предоставление МСЗУ в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | Уровень удовлетворенности качеством предоставления МСЗУ в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) - 5 баллов | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | структурные подразделения администрации района |
|  | Мероприятие | Обеспечение деятельности МФЦ в Омской области | 80% очных обращений граждан переведено в МФЦ | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | структурные подразделения администрации района |
| 3.4 | Задача | Поддержка традиционных средств распространения информации (радио-, телевещание, печатные средства массовой информации, библиотеки) | | | | |
|  | Мероприятие | Доступ максимально широкого круга пользователей к Национальной электронной библиотеке и НЭБ. Дети, формирование иных государственных информационных систем, включающих в себя объекты исторического, научного и культурного наследия народов Российской Федерации, а также доступ к ним максимально широкого круга пользователей | Пополнение электронных баз данных составит в 2027 г. - 2388 записей; в 2028 г. – 3340 записей; в 2029 г. – 4360 записей; в 2030 г.- 5400 записей.  Доступ к электронным базам данных, в том числе к НЭБ и НЭБ. Дети составит в 2027 году – 1170 пользователей; в 2028 г. – 1190 пользователей; в 2029 г. – 1200 пользователей; в 2030 г. – 1220 пользователей.  Создание максимально комфортного и простого режима доступа к фондам библиотеки и привлечении читателей в библиотеку | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Комитет по культуре |
| 3.5 | Задача | Развитие Русско-Полянского района как приграничной территории Омской области. Осуществление приграничного сотрудничества с муниципальными образованиями Республики Казахстан по торгово-экономическим, гуманитарным и культурным вопросам | | | | |
|  | Мероприятие | Разработка предложений по комплексному развитию территорий приграничных муниципальных районов Омской области | Сформирован перечень мероприятий по комплексному развитию территорий Русско-Полянского муниципального района Омской области | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Экономический отдел, структурные подразделения администрации района |
| 4 | Цель | Эффективная система муниципального управления | | | | |
| 4.1 | Задача | Повышение качества управления муниципальными финансами | | | | |
|  | Мероприятие | Размещение актуальных бюджетных данных в открытых источниках | Русско-Полянский район по итогам рейтинга районов Омской области по уровню открытости бюджетных данных за отчетный год включен в группу районов с уровнем не менее "высокий" | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Комитет финансов и контроля |
|  | Мероприятие | Участие в ежегодном региональном конкурсе проектов по представлению бюджета для граждан | Принято участие в конкурсе - не менее 1 конкурса | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Комитет финансов и контроля |
|  | Мероприятие | Реализация ежегодного комплекса мероприятий в рамках региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Русско-Полянского муниципального района Омской области | Степень исполнения мероприятий региональной программы по повышению финансовой грамотности населения Русско-Полянского муниципального района Омской области - более 80% | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Комитет финансов и контроля |
| 4.2 | Задача | Повышение эффективности использования муниципального имущества | | | | |
|  | Мероприятие | Оформление прав на объекты недвижимого имущества в соответствии с Федеральным [законом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=438468) от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" | Оформление прав на объекты недвижимого имущества, в том числе земельных участков и вовлечение их в экономический оборот – не менее 2 ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Комитет по управлению имуществом |
|  | Мероприятие | Реализация комплекса мероприятий по обеспечению сохранности имущества, находящегося в казне Русско-Полянского муниципального района Омской области | Уровень обеспечения сохранности имущества, находящегося в казне Русско-Полянского муниципального района Омской области - 100% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Комитет по управлению имуществом |
| 4.3 | Задача | Повышение качества предоставления муниципальных услуг, повышение открытости деятельности органов местного самоуправления Русско-Полянского района | | | | |
|  | Мероприятие | Проведение мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - не менее 90% | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Экономический отдел, структурные подразделения администрации района |
| 4.4 | Задача | Увеличение доходной базы, сохранение сбалансированности бюджета и повышение эффективности бюджетных расходов | | | | |
|  | Мероприятие | Реализация комплекса мероприятий по вовлечению имущества в экономический оборот | Прогноз неналоговых поступлений местного бюджета от управления и распоряжения имуществом Русско-Полянского муниципального района Омской области исполнен не менее чем на 100% ежегодно | В рамках текущей деятельности | 2027 - 2030 годы | Комитет по управлению имуществом |
| 4.5 | Задача | Повышение эффективности муниципального управления путём повышения качества кадрового потенциала органов местного самоуправления и формирования эффективной кадровой политики | | | | |
|  | Мероприятие | Совершенствование подходов к формированию, подготовке и использованию кадровых резервов органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области | Сформирован кадровый резерв органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области; | В рамках текущей деятельности | 2027 – 2030 годы | Организационно-кадровый отдел |
|  | Мероприятие | Развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих Русско-Полянского муниципального района Омской области | Приняты нормативные правовые акты Русско-Полянского муниципального района Омской области, направленные на повышение эффективности профессиональной служебной деятельности и профессионального уровня муниципальных служащих Русско-Полянского муниципального района Омской области | Средства местного бюджета | 2027 – 2030 годы | Организационно-кадровый отдел |
|  | Мероприятие | Формирование позитивного имиджа органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области путем опубликования в средствах массовой информации, на сайтах органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области реальных историй о людях, добросовестно исполняющих свои обязанности и совершивших достойные общественного уважения и признания поступки, а также сообщение о поощрениях таких лиц | Реализован проект «Доска почета органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области» | В рамках текущей деятельности | 2027 – 2030 годы | Организационно-кадровый отдел |
| 4.6 | Задача | Повышение эффективности институтов развития, обеспечение эффективного взаимодействия с органами местного самоуправления и межмуниципального взаимодействия | | | | |
|  | Мероприятие | Проведение мероприятий по совершенствованию муниципального управления в сфере реализации государственной национальной политики на территории Омской области | осуществление мониторинга состояния межнациональных отношений | В рамках текущей деятельности | 2027 – 2030 годы | Организационно-кадровый отдел |
|  | Мероприятие | Координация органов местного самоуправления Русско-Полянского муниципального района Омской области в работе с сообщениями в цифровых системах обратной связи | Достижение целевых показателей работы в Платформе обратной связи, в системе "Инцидент Менеджмент" | В рамках текущей деятельности | 2027 – 2030 годы | Организационно-кадровый отдел |

Примечание:

в таблице использованы следующие сокращения:

Администрация – Администрация Русско-Полянского муниципального района Омской области;

Структурные подразделения – структурные подразделения администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области;

Комитет по образованию – Комитет по образованию администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области;

Комитет по культуре – Комитет по культуре администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области;

Комитет финансов – Комитет финансов и контроля администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области;

Комитет по управлению имуществом - Комитет по управлению имуществом при администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области;

МП «Развитие социальной сферы Русско-Полянского муниципального района Омской области» - постановление Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 11.12.2019 № 493-п «Об утверждении муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие социальной сферы Русско-Полянского муниципального района Омской области»;

ГП ОО «Развитие здравоохранения Омской области» - постановление Правительства Омской области от 16 октября 2013 г. N 265-п «Об утверждении государственной программы Омской области «Развитие здравоохранения Омской области»;

МП «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области» - постановление Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 26.12.2019 № 515-п «Об утверждении муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие системы образования Русско-Полянского муниципального района Омской области»;

МП «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» - постановление Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 30 декабря 2019 года № 523-п «Об утверждении муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие культуры и туризма в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области»;

МП «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» - постановление Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 23.09.2019 № 358-п «Об утверждении муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Обеспечение безопасности территории Русско-Полянского муниципального района Омской области»;

МП «Развитие физической культуры и спорта Русско-Полянского муниципального района Омской области» - постановление Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 29.09.2021 № 521-п «Об утверждении муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие физической культуры и спорта Русско-Полянского муниципального района Омской области»;

МП «Развитие экономического потенциала Русско-Полянского муниципального района Омской области» - постановление Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 24.12.2019 № 507-п «Об утверждении муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Русско-Полянского муниципального района Омской области»;

МП «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области» - постановление Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 19 декабря 2019 года № 502-п «Об утверждении муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области».