**Оценка**

эффективности реализации подпрограммы

«Развитие отрасли физической культуры и спорта в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» за 2024 год

1. **Расчет степени достижения значения целевого индикатора** g-го мероприятия производится по формуле:

Gg = Gfg / Gpg

где:

Gfg – фактическое значение целевого индикатора g-го мероприятия;

Gpg – запланированное значение целевого индикатора g-го мероприятия.

В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет Gg производится по формуле:

Gg = 2 – (Gfg / Gpg).

- по основному мероприятию «Развитие физической культуры и спорта Русско-Полянского муниципального района Омской области»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер мероприятия | Целевой индикатор мероприятия | | Степень достижения целевого индикатора |
| факт | план |
| 1 | 8745 | 7950 | 1,1 |
| 2 | 58 | 57 | 1,01 |
| 3 | 4 | 4 | 1 |
| Итого: | | |  |

1. **Расчет уровня финансового обеспечения** g-го мероприятия производится по формуле:

Vg = Vfg / Vpg ,

где:

Vfg – фактический объем финансового обеспечения g-го мероприятия;

Vрg – запланированный объем финансового обеспечения g-го мероприятия.

Основное мероприятие: «Развитие физической культуры и спорта Русско-Полянского муниципального района Омской области»

- по мероприятию «Развитие физической культуры и спорта в Русско-Полянском муниципальном районе»:

V= 1 538 632,68 / 1 538 632,68 = 1,0

- по мероприятию «Укрепление материально-технической базы в сфере физической культуры и спорта»:

V= 1 000,00 / 1 000,00 = 1,0

- по мероприятию «Предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта»:

V= 150 000,00 / 150 000,00 = 1,0

1. **Расчет эффективности реализации** g-го **мероприятия** осуществляется по формуле:

Ig = Gg / Vg ,

где:

Gg – степень достижения значения целевого индикатора g-го мероприятия;

Vg – уровень финансового обеспечения g-го мероприятия.

- по основному мероприятию «Развитие физической культуры и спорта Русско-Полянского муниципального района Омской области»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер мероприятия | Степень достижения целевого индикатора, G | Уровень финансового обеспечения, V | Эффективность реализации мероприятия, I | |
| 1 | 1,1 | 1,0 | | 1,1 | |
| 2 | 1,01 | 1,0 | | 1,01 | |
| 3 | 1 | 1,0 | | 1 | |
| Итого: | | | 3,11 | |

1. **Расчет эффективности реализации** j-ого **основного мероприятия** осуществляется по формуле:

k

Jj = SUM Ig / k x 100%,

g=1

где:

Ig – эффективность реализации мероприятий j-ого основного мероприятия;

g – мероприятие j-ого основного мероприятия (далее – g-ое мероприятие);

k – количество g-ых мероприятий.

Расчет эффективности реализации основного мероприятия «Развитие автомобильных дорог Русско-Полянского муниципального района Омской области»:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер основного мероприятия | Эффективность реализации мероприятий основного мероприятия, SUM I | Количество мероприятий, k | Эффективность реализации основного мероприятия, J | |
| 1 | 3,11 | 3 | | 1,04 | |
| Итого: | | | 1,04 | |

1. **Расчет эффективности** i-ой **подпрограммы** определяется по формуле:

m p

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

j =1 q =1

где:

Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа);

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ.

Р = 1,04+0 / 1+0 \* 100 = 104%

Выполнение подпрограммы «Развитие отрасли физической культуры и спорта в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области» в 2024 году эффективно.

Начальник сектора

по физической культуре и спорту Е.В. Писарев

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта Русско-Полянского муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 29 сентября 2021 № 521-п (далее – муниципальная программа) в 2024 году в бюджете Русско-Полянского муниципального района Омской области было предусмотрено 1 689 632,68 рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 1 689 632,68 рублей. Кассовые расходы составили 1 689 632,68 рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 1 689 632,68 рублей.

Плановые значения всех целевых индикаторов подпрограммы муниципальной программы достигнуты, таким образом, можно сделать вывод, что дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы выявлено, что программа в 2024 году выполнена эффективно (104 %).

В тоже время, в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2025-2027 годах, соисполнителям муниципальной программы рекомендовано обеспечить более качественный уровень планирования целевых индикаторов мероприятий муниципальной программы, улучшить эффективность и результативность работы по реализации муниципальной программы.

Начальник сектора

по физической культуре и спорту Е.В. Писарев