Приложение № 2 к Распоряжению администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области

от 19.05.2025 № 159-р

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие сельского хозяйства Русско-Полянского муниципального района Омской области»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем – специалистом экономического отдела администрации.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исполнители в части основных мероприятий представляют соисполнителям результаты оценки эффективности основных мероприятий.

Соисполнители представляют ответственным исполнителям результаты оценки эффективности подпрограмм.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный год муниципальной программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- эффективность реализации подпрограммы;

- эффективность реализации основных мероприятий;

- эффективность реализации мероприятий;

- степень достижения значения целевого индикатора;

- уровень финансового обеспечения мероприятий.

6. Эффективность реализации подпрограмм муниципальной программы:

m p

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

j =1 q =1

где:

Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа);

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ.

1) Эффективность реализации подпрограммы муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Русско-Полянского муниципального района Омской области»:

Р1 = 2,089/2х100 = 104,4 %.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

Е= 107,3/1х100 % = 107,3 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы, исходя из критерия, что Е > 100%, можно сделать вывод о эффективности выполнения муниципальной программы.

Приложение № 3 к Распоряжению администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области

от 19.05.2025 № 159-р

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На реализацию муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Русско-Полянского муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 06.12.2019 № 486-п в 2021 году в бюджете Русско-Полянского муниципального района Омской области было предусмотрено 7 961 871,58 рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 5 980 150,24 рублей, поступлений целевого характера – 1 981 721,34 рублей. Кассовые расходы составили 7 957 628,77 рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 5 980 150,24 рублей, поступлений целевого характера – 1 977 478,53 рублей.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Русско-Полянского муниципального района Омской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 29.07.2013 года № 536-п, Управлением сельского хозяйства Русско-Полянского муниципального района (далее – Управление) подготовлен отчет о реализации программы «Развитие сельского хозяйства Русско-Полянского муниципального района Омской области» (далее – Программа) и на его основе проведена оценка эффективности реализации программы за 2024 год.

Выполнена оценка ожидаемых результатов реализации муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие сельского хозяйства Русско-Полянского муниципального района Омской области»:

1) Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году в 2024 году составил 124,8%, что на 22,6 пункта больше запланированного;

2) Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (к предыдущему году) в 2024 году составил 47,30%, что на 55,7 пунктов меньше запланированного;

3) Среднемесячная номинальная заработная плата работников, занятых в сфере сельского хозяйства в 2024 году составила 45 329 рублей, что на 21 089 рублей больше запланированной;

4) Рентабельность СХО (с учетом субсидий) в 2024 году составила 9,8%, что на 0,8 пункта больше запланированного.

Не выполнению плановых значений способствовало:

- значительное увеличение себестоимости продукции растениеводства и животноводства из за увеличения цен на ГСМ, средства защиты, запасные части;

- уменьшение цен на реализацию продукции зерновых, зернобобовых и масличных культур,

- увеличение стоимости сельхозтехники и оборудования.

При анализе реализации муниципальной программы за 2024 год (приложение 2) отклонение кассового расхода от фактической потребности по основному мероприятию 1: «Устойчивое развитие сельского хозяйства Русско-Полянского муниципального района Омской области» задачи 1 подпрограммы муниципальной программы: Обеспечение эффективной деятельности Управления сельского хозяйства Русско-Полянского муниципального района составило 4 242,81 рубль, а именно:

- мероприятие 2: Осуществление отдельных государственных полномочий Омской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными, которые не имеют владельцев, а также с животными, владельцы которых неизвестны, на территории города Омска и территориях муниципальных районов Омской области – 4 242,81 рубль (экономия средств в результате оплаты услуг по факту выполненных работ).

При оценке реализации муниципальной программы (приложение 2), в части целевых индикаторов, наблюдается положительная динамика.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Русско-Полянского муниципального района Омской области» можно сделать вывод, что программа выполнена эффективно (107,3%), цели и задачи муниципальной программы реализованы (приложение №3).