Приложение № 2 к Распоряжению администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области

от 29.05.2025 № 179-р

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Развитие экономического потенциала Русско-Полянского муниципального

района Омской области»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем – специалистом экономического отдела администрации.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исполнители в части основных мероприятий представляют соисполнителям результаты оценки эффективности основных мероприятий.

Соисполнители представляют ответственным исполнителям результаты оценки эффективности подпрограмм.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный год муниципальной программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- эффективность реализации подпрограммы;

- эффективность реализации основных мероприятий;

- эффективность реализации мероприятий;

- степень достижения значения целевого индикатора;

- уровень финансового обеспечения мероприятий.

6. Эффективность реализации подпрограмм муниципальной программы:

m p

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

j =1 q =1

где:

Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа);

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ.

1) Эффективность реализации 1-ой подпрограммы муниципальной программы – «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Советом и Администрацией Русско-Полянского муниципального района Омской области»:

Р i = 235/2 =118%;

2) Эффективность реализации 2-ой подпрограммы муниципальной программы – «Управление имуществом и земельными ресурсами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области»:

Р i = 90/1 = 90%;

3) Эффективность реализации 3-ей подпрограммы муниципальной программы – «Управление муниципальными финансами в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области»:

Р i = 280/2 =140%;

4) Эффективность реализации 4-ой подпрограммы муниципальной программы – «Развитие муниципальной службы в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области»:

Р i = 100/1 =100%;

5) Эффективность реализации 5-ой подпрограммы муниципальной программы – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области»:

Р i = 100/1 =100%;

6) Эффективность реализации 6-ой подпрограммы муниципальной программы – «Развитие малого и среднего предпринимательства Русско-Полянского муниципального района Омской области»:

Р i = 100/1 =100%;

7) Эффективность реализации 7-ой подпрограммы муниципальной программы – «Формирование документов территориального планирования и подготовка документации по планировке территории в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области»:

Р i = 114/2 =60%.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

Е=(118,0+90,0+140,0+100,0+100,0+100,0+60,0)/7х100%=101,1%

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы, исходя из критерия, что Е > 100%, можно сделать вывод о эффективности выполнения муниципальной программы.

Приложение № 3 к Распоряжению администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области

от 29.05.2025 № 179-р

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На реализацию муниципальной программы «Развитие экономического потенциала Русско-Полянского муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области 24.12.2019 № 507-п (далее – муниципальная программа) в 2024 году в бюджете Русско-Полянского муниципального района Омской области было предусмотрено 135 879 861,92 рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 96 954 574,58 рублей, поступлений целевого характера – 37 688 247,34 рублей, средств бюджетов поселений Русско-Полянского муниципального района Омской области – 1 237 040,00 рублей. Кассовые расходы составили 135 550 868,94 рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 96 748 242,05 рублей, поступлений целевого характера – 37 565 586,89 рублей, средств бюджетов поселений Русско-Полянского муниципального района Омской области – 1 237 040,00 рублей. Причины отклонения плановых назначений от кассовых расходов связаны:

- по мероприятию «Функционирование Муниципального казенного учреждения «Хозяйственное управление администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области»» с невозможностью уменьшения лимитов бюджетных обязательств, в связи с выставлением счет-фактур в январе 2024 года;

- по мероприятию «Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции)» - по причине отсутствия потребности;

- по мероприятию «Обеспечение осуществления государственного полномочия по созданию административных комиссий, в том числе обеспечению их деятельности» - расходы произведены по фактической потребности;

- по мероприятию «Приобретение имущества в казну, содержание и обслуживание объектов, находящихся в казне Русско-Полянского муниципального района Омской области, в том числе получение информации, сведений, документов, необходимых для выполнения функций по управлению собственностью Русско-Полянского муниципального района Омской области» - расходы произведены по фактической потребности.

В тоже время, в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2025-2027 годах, соисполнителям муниципальной программы рекомендовано обеспечить более качественный уровень планирования целевых индикаторов мероприятий муниципальной программы, улучшить эффективность и результативность работы по реализации муниципальной программы.