Приложение № 2 к Распоряжению администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области

от 23 апреля 2024 года № 117-р

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Русско-Полянского муниципального района Омской области (далее – муниципальная программа) проводится в целях определения эффективности использования средств местного бюджета, полученных для реализации муниципальной программы.

2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы представляет собой оценку эффективности входящих в ее состав подпрограмм, основных мероприятий.

3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем – специалистом экономического отдела администрации.

В целях проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы исполнители в части основных мероприятий представляют соисполнителям результаты оценки эффективности основных мероприятий.

Соисполнители представляют ответственным исполнителям результаты оценки эффективности подпрограмм.

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется за каждый отчетный год муниципальной программы.

5. Критериями оценки эффективности реализации муниципальной программы являются:

- эффективность реализации подпрограммы;

- эффективность реализации основных мероприятий;

- эффективность реализации мероприятий;

- степень достижения значения целевого индикатора;

- уровень финансового обеспечения мероприятий.

6. Эффективность реализации подпрограмм муниципальной программы:

m p

Рi = (SUM Jj + SUM Kq) / (m+ p) x 100%,

j =1 q =1

где:

Jj – эффективность реализации j-го основного мероприятия i-ой подпрограммы;

Kq – эффективность реализации q-ой ведомственной целевой программы i-ой подпрограммы;

j – основное мероприятие i-ой подпрограммы (далее – j-ое основное мероприятие);

q – ведомственная целевая программа i-ой подпрограммы (далее – q-ая ведомственная целевая программа);

m – количество j-ых основных мероприятий;

p – количество q-ых ведомственных целевых программ.

1) Эффективность реализации 1-ой подпрограммы муниципальной программы – «Обеспечение граждан доступным и комфортным жильем в Русско-Полянском муниципальном районе Омской области»:

Р1 = 3,14/3х100 = 104,7 %;

2) Эффективность реализации 2-ой подпрограммы муниципальной программы – «Развитие жилищно-коммунального комплекса»:

Р2 = 1/1х100 = 100 %;

3) Эффективность реализации 3-ей подпрограммы муниципальной программы – «Создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов»:

Р i = 2,1/2х100 % =105%;

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

n

Е = SUM Pi / n x 100%,

i=1

где:

Е – эффективность реализации муниципальной программы;

Рi – эффективность реализации i-ой подпрограммы муниципальной программы;

i – подпрограмма муниципальной программы (далее – i-ая подпрограмма);

n – количество i-ых подпрограмм.

Е=(104,7+100+105)/3х100 % = 103,2 %

По итогам оценки эффективности реализации муниципальной программы, исходя из критерия, что Е > 100%, можно сделать вывод об эффективности выполнения муниципальной программы.

Приложение № 3 к Распоряжению администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области

от 23 апреля 2024 года № 117-р

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

На реализацию муниципальной программы «Создание условий для обеспечения граждан доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области. Охрана окружающей среды на территории Русско-Полянского муниципального района Омской области», утвержденной постановлением Администрации Русско-Полянского муниципального района Омской области от 19 декабря 2019 года № 502-п (далее – муниципальная программа) в 2023 году в бюджете Русско-Полянского муниципального района Омской области было предусмотрено 57 900 753,71 рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 27 691 400,40 рублей, поступлений целевого характера – 27 970 867,15 рублей, средств бюджетов поселений Русско-Полянского муниципального района Омской области – 2 238 486,16 рублей. Кассовые расходы составили 51 888 712,00 рублей, в том числе за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера – 21 679 358,69 рублей, поступлений целевого характера – 27 970 867,15 рублей, средств бюджетов поселений Русско-Полянского муниципального района Омской области – 2 238 486,16 рублей. Причины отклонения плановых назначений от кассовых расходов связаны:

- по мероприятию «Обеспечение расходов на оплату разницы стоимости 1 кв.м, возникающих при реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» связано с тем, что уведомление об уменьшение бюджетных ассигнований за счет целевых средств поступило 30.12.2023, соответственно уменьшить бюджетные ассигнования не представлялось возможным ввиду окончания финансового года.

- по мероприятию «Мероприятия по предотвращению и (или) снижению негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению экологической безопасности» расходы произведены согласно фактической потребности.

По результатам оценки эффективности реализации муниципальной программы выявлено в 2023 году, что программа выполнена эффективно (125%), цели и задачи муниципальной программы реализованы.

Достигнуты плановые значения индикаторов подпрограммы муниципальной программы, таким образом, дальнейшая реализация муниципальной программы целесообразна.

В тоже время, в целях повышения эффективности реализации муниципальной программы в 2024-2026 годах, соисполнителям муниципальной программы рекомендовано обеспечить более качественный уровень планирования целевых индикаторов мероприятий муниципальной программы, улучшить эффективность и результативность работы по реализации муниципальной программы.